МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________2019 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Наименование ООП ВО: «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2019

Сыктывкар 2019

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Министерства образования и науки   от 20.10.2015 № 1170,

рассмотрен и одобрен на заседании кафедры ЭиУ «19» «июня» 2019 г., протокол № 10.

Разработчик: доцент кафедры ЭиУ _________________ Н. В. Белозёрова

Заведующая кафедрой ЭиУ _______________________ И.В. Левина

Зав. выпускающей

кафедрой   ТТМиО                     _________________________ В.Ф. Свойкин

Декан_ТТФ__________________________ _______________Самородницкий А.А.__ _____

(название факультета)	               	                                       (Ф.И.О.)

1. Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Управление проектами» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 № 1170.  Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Управление проектами» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК- 4 – способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности.

Пороговый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- основные технологические процессы в профессиональной деятельности;

Студент должен уметь:

- формировать модель технологического процесса как объекта управления;

Студент должен владеть:

- навыками управления технологическим процессами в профессиональной деятельности;

Продвинутый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- современные и перспективные технологические процессы; стандарты управления проектами;

Студент должен уметь:

- выбирать наиболее оптимальные системы управления технологическими процессами.

Студент должен владеть:

- навыками исследования технологических процессов в профессиональной деятельности.

Высокий уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- критерии формирования целей проекта в области применяемых технологических процессов.

Студент должен уметь:

- устанавливать технологические ограничения по проекту; формулировать технические цели проекта.

Студент должен владеть:

- навыками формулирования проектных целей и технологических ограничений; умением разбивать проект по фазам жизненного цикла проекта.

- ПК-7 – умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений.

Пороговый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления.

- процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта;

Студент должен уметь:

- определять цели, предметную область и структуры проекта;

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации.

Студент должен владеть:

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации при выполнении проекта;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнению проекта.

Продвинутый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- классификацию проектов и их специфические особенности;

- историю и тенденции развития управления проектом;

- этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта;

- современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами.

Студент должен уметь:

- составлять организационно-технологическую модель проекта;

- формировать основные разделы сводного плана проекта;

- выявлять и оценивать риски проекта.

Студент должен владеть:

- навыками организации командной работы по выполнению проекта;

- навыками выявления и оценки рисков проекта.

Высокий уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- современную методологию управления проектом;

- определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария;

- программные средства для решения основных задач управления проектом;

- типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные параметры и принципы их проектирования;

- принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри проекта.

Студент должен уметь:

- рассчитывать календарный план осуществления проекта;

- использовать программные средства для решения основных задач управления проектом;

- оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на социально-экономическую и экологическую ситуацию вокруг проекта;

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам;

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект.

Студент должен владеть:

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровне;

- навыками применения программных средств для решения основных задач управления проектом;

- принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизнеспособности проекта;

- навыками составления и оценки бизнес-проектов.

-  ПК-21 - умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов.

Пороговый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта. Студент должен уметь:

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам; составлять план реализации проекта, иерархическую структуру работ, календарный план проекта.

Студент должен владеть:

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнению проекта; навыками командной работы в проектах; навыками презентации проекта.

Продвинутый уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами.

Студент должен уметь:

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект.

Студент должен владеть:

- навыками выявления и оценки рисков проекта; оценивать эффективность и устойчивость проекта.

Высокий уровень освоения компетенции:

Студент должен знать:

- этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта; типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные параметры и принципы их проектирования; принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри проекта.

Студент должен уметь:

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; выявлять и оценивать риски проекта.

Студент должен владеть:

- принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизнеспособности проекта; навыками анализа рисков и разработки мероприятий по управлению рисками, навыками контроля за исполнением проекта, управления изменениями.

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Управление проектами»

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |
| 4 | Устный опрос | Средство проверки теоретических знаний обучающихся | Вопросы по темам |

5. Типовые контрольные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Типовой вариант теста

Вариант 1

| № п/п | Содержание вопроса и варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 | Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием; Б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению; В) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания; Г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления. |
| 2 | Окружение проекта – это: А) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта; Б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; В) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; В) местоположение реализации проекта и близлежащие районы |
| 3 | На стадии разработки проекта: А) расходуется 9-15% ресурсов проекта; Б) расходуется 65-80% ресурсов проекта; В) ресурсы проекта не расходуются. |
| 4 | Проект – это: А) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия; Б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией; В) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; Г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели |
| 5 | Наибольшее влияние на проект оказывают: А) экономические и правовые факторы; Б) экологические факторы и инфраструктура; В) культурно-социальные факторы; Г) политические и экономические факторы. |
| 6 | Предметная область проекта – это: А) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; Б) результаты проекта; В) местоположение проектного офиса; Г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей. |
| 7 | 7. Фаза проекта – это: А) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта; Б) полный набор последовательных работ проекта; В) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации. |
| 8 | Особенность социальных проектов: А) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена; Б) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы; В) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации; Г) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей. |
| 9 | Организационная структура – это … А) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними; Б) команда проекта под руководством менеджера проекта; организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект; В) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации. |
| 10 | Ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации – это: А) фаза проекта; Б) веха проекта; В) календарный план выполнения. |
|  | Ответы: 1 В); 2 А); 3 А); 4 Б); 5 А); 6 А); 7 А); 8 А); 9 А); 10 Б). |

Вариант 2

| 1 | Верно ли утверждение, что процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания? А) да; Б) нет. |
| --- | --- |
| 2 | Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения: А) Социальные и инвестиционные; Б) Экономические и инновационные; В) Организационные и экономические. |
| 3 | Какой метод позволяет проанализировать внешнюю и внутреннюю среду проекта: А) PEST – анализ; Б) SNW – анализ; В) SWOT – анализ. |
| 4 | Функциональная структура – это: А) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия; Б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации); В) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами). |
| 5 | Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту: А) инвестор; Б) спонсор; В) контрактор (подрядчик); Г) лицензиар; Д) конечный потребитель результатов проекта. |
| 6 | Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры: А) Матричная; Б) Функциональная; В) Линейно-функциональная; Г) Дивизиональная. |
| 7 | Участники проекта – это … А) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта; Б) конечные потребители результатов проекта; В) команда, управляющая проектом; Г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта. |
| 8 | Ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией – это: А) система менеджмента качества; Б) проект; В) система управления организацией. |
| 9 | Инновационные проекты отличаются: А) высокой степенью неопределенности и рисков; Б) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства; В) необходимостью использовать функциональные организационные структуры; Г) большим объемом проектной документации. |
| 10 | Веха – это: А) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта; Б) полный набор последовательных работ проекта; В) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации. |
| 11 | Ключевое преимущество управления проектами А) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления; Б) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта; В) возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта; Г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели. |
|  | Ответы: 1 Б); 2 А); 3 В); 4 А); 5 В); 6 А); 7 А); 8 Б); 9 А); 10 В); 11 А). |

Пороговый уровень освоения: 7 правильных ответов из 11

Продвинутый уровень освоения: 8-9 правильных ответов из 11

Высокий уровень освоения: 10-11 правильных ответов из 11

Задачи/задания/кейсы для решения

Пороговый уровень:

- Заполните таблицу:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Проект |  |
| Управление проектами |  |
| Коммерческая эффективность проекта |  |
| Экономическая эффективность проекта |  |
| Риски проекта |  |

- Провести анализ внутреннего и внешнего окружения индивидуального проекта методом SWOT – анализа.

Продвинутый уровень:

1.Провести анализ внутреннего окружения проекта методом SNW-анализа.

2.Провести анализ внешнего окружения проекта методом PEST-анализа.

3. Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска при управлении проектами. Построение дерева решений. Управляющему нужно принять решение о целесообразности реализации проекта А либо проекта Б (табл.). Проект Б более экономичен, что обеспечивает больший доход в единицу времени, вместе с тем, он более дорогой и требует относительно больших накладных расходов. Управляющий оценивает возможные варианты спроса на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом: Х1 = 1200 единиц с вероятностью 0,4; Х 2 = 2000 единиц с вероятностью 0,6.

| Проект | Постоянные расходы | Доход в единицу времени |
| --- | --- | --- |
| А | 16000 | 24 |
| Б | 22000 | 28 |

Высокий уровень:

Задание 1. Кейс-задание «Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам» Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации, в частности Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Обоснуйте ответы на вопросы:

1. К какому типу проектов относится данный проект?

2. Какие факторы подтверждают ваше предположение?

Задание 2. Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска при управлении проектами. Имеются два объекта (проекта) финансирования с одинаковой прогнозной суммой капитальных вложений. Величина планируемого дохода в каждом случае не определена и приведена в виде распределения вероятностей (табл.). Рассчитать математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов. Сделать вывод.

| Проект А | Проект Б |
| --- | --- |
| Прибыль | Вероятность | Прибыль | Вероятность |
| 4000 | 0,10 | 3000 | 0,10 |
| 4500 | 0,20 | 4000 | 0,20 |
| 5000 | 0,40 | 5000 | 0,35 |
| 5500 | 0,20 | 6000 | 0,25 |
| 6000 | 0,10 | 9000 | 0,10 |

Задание 3. Студентам предлагается подготовить реферат на тему: «Краткая характеристика проекта, анализ основных положений». Источниками могут служить периодические издания, интернет-ресурсы. Целью задания является выбор студентом любого проекта за последние 3 года (федерального, регионального, муниципального, частного характера), кратко дать характеристику его сущности, целям, задачам, текущему развитию. Проанализировать информацию и выделить позитивные и негативные стороны проекта, предложить личные корректировки, которые способствовали бы улучшению результатов проекта.

## Примерная тематика контрольных работ

- Понятие проекта, сущность процесса управления проектами, история науки. Классификации проектов по сферам деятельности, масштабу, длительности, степени новизны, частоте реализации. Портфель проектов. Программа.

- Понятие жизненного цикла проекта, его фазы.

- Ограничения проекта. Магический треугольник.

- Участники проекта, их функции и полномочия. Руководитель проекта. Понятие высокоэффективной команды.

- Разработка правил проекта. Целеполагание. Формулировка целей. Устав проекта.

- Содержание проекта (SOW). Констатация содеражания проекта. Ирархия подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций.

- Стандарты управления проектами. Российские и международные. PMBOK.

- Организационная структура проекта. (Матричные, функциональные, проектные и комбинированные организации).

- Понятие «проектного риска», идентификация рисков, сущность риск-менеджмента.  Виды рисков.

- Методы качественной и количественной оценки рисков. Способы предотвращения и пути минимизации наиболее часто встречающихся рисков в проектной деятельности предприятия.

- Декомпозиция как первый этап планирования – понятие, суть, этапы.

- Критерии оценки эффективности WBS. Правила формирования пакета работ. Критерии завершения выполнения пакета работ

- Расписание исполнения проекта. Задачи start-to-start, finish-to-finish, критический путь, Диаграмма Ганта. PERT. Виды и роль контрольных событий (вех) в расписании исполнения проекта

- Этап распределения ресурсов. Выравнивание ресурсов.

- Календарное планирование ограниченных ресурсов.

- Планирование затрат по проекту (бюджетирование).

- Основные правила оценки проектов. Методы получения оценок. Параметрические оценки.

- Обеспечение баланса проекта.

- Управление конфликтами в ходе управления проектами.

- Основные методы управления коммуникациями в проектной команде.

- Стадии управления изменениями проекта.

- Оценка исполнения расписания проекта

- Контроль при реализации проекта. Метод освоенного объема.

- Разработка системы мониторинга проекта. Сбор данных для мониторинга.

- Отчетность в проекте. Типы отчетов. Общие проблемы отчетности.

- Понятие качества и его применение в проектах. Планирование качества. Контроль качества проекта

- Аудит проекта.

- Завершение проекта.

- Основные показатели эффективности проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.

- Оценка жизнеспособности проекта.

Вопросы для устного опроса

Тема 1. МЕСТО И РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.	Какое определение проекта является общепринятым в различных странах (США, Великобритании, Германии)?

2.	Каковы общие признаки проекта?

3.	Какие виды проектов различают по сферам деятельности?

4.	Какова классификация проектов по характеру предметной области, по длительности?

5.	Что такое монопроект, мультипроект, мегапроект?

6.	Что такое окружение проекта?

7.	Какие сферы деятельности оказывают влияние на проект?

8.	Что включается во внешнее окружение проекта?

9.	Кто является участниками проекта?

10.	На какие категории подразделяются участники проекта в зависимости от возможности влияния на проект?

11.	Почему не существует единого определения таких понятий, как жизненный цикл, стадии, этапы проекта?

12.	Из каких фаз состоит типичный жизненный цикл проекта?

13.	Какие работы входят в каждую из фаз проекта?

14.	Существует ли определенный порядок реализации работ на завершающей стадии проекта?

15.	Каковы основные организационные формы управления проектами?

16.	Что такое функциональная структура управления проектами?

17.	В чем сущность матричной структуры управления проектами?

18.	В чем отличие дивизиональной и сетевой структур от других структур управления проектами?

19.	В чем заключаются функции менеджера проекта?

20.	Раскройте два закона управления проектами.

21.	В чем состоит противоречие между проектным и регулярным менеджментом?

22.	В чем заключается ошибка при финансировании проекта по «остаточному» принципу?

23.	Что такое команда проекта?

24.	Каковы этапы жизненного цикла команды проекта?

25.	Как определяются оптимальные количественные характеристики жизненного цикла команды проекта: период работы, численность команды?

26.	Как взаимодействуют проектные и функциональные руководители?

27.	Назовите основные причины возникновения конфликтов в управлении проектами.

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ПРОЕКТА

- В чем отличие целей проекта от цели бизнеса?

- Каковы основные причины реализации проекта?

- Назовите проектные процессы. В чем они заключаются?

- Каковы уровни приоритетов при реализации проектов?

- Что такое «неявные цели» проекта?

- Какие этапы включаются в процесс инициации проекта?

- Из каких шагов состоит формирование инвестиционного замысла?

- Каким образом исследуются инвестиционные возможности проекта?

Тема 3. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Что такое укрупненный план реализации проекта?

- Что такое стратегический план реализации проекта? Чем он отличается от укрупненного?

- Раскройте сущность текущих, оперативных, функциональных планов.

- Как называются планы, включающие расписание и график работ?

- Что такое контроль?

- В чем отличие контроля и оценки?

- Назовите и раскройте сущность видов проектного анализа.

- Что относится к изменениям в проекте?

- Каковы источники изменений в проекте?

- Кто должен отслеживать возникающие изменения в проекте?

- Достаточное ли внимание уделяется изменениям в российской практике управления проектами?

- Какие документы используются для регламентирования и протоколирования прохождения изменений?

- Что такое иерархия?

- Можно ли рассматривать проект как систему?

- Каков главный критерий правильно сформулированного задания?

- Что такое работа? Какую роль выполняют работы в плане проекта?

- Для чего применяется структура разбиения работ (СРР)?

- Что подразумевается под операцией в управлении проектами?

- Каковы характеристики выполнения операций?

- В чем опасность выбора ресурсов по ценам?

- Как определить продуктивность операций?

- В чем отличие результативности от продуктивности?

- Как оценить адекватность используемых производственных показателей?

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТЕ

      - В чем отличие проектных решений от планирования и управления операций?

      - Что такое стратегическое планирование операций?

      - Что подразумевается под агрегатным планированием?

      - Что такое диспетчеризация?

      - Что такое резерв времени? В чем его отличие от времени выполнения работ?

      - Что такое сетевой график?

      - Для чего используется сетевой анализ?

      - Какие типы сетевых диаграмм существуют?

- Какие факторы, кроме времени, ограничивают реализацию проекта?

- Что такое «ресурсы»?

- Какие два класса ресурсов выделяется? Какие ресурсы относятся к каждому из них?

- Какие графики используются в проектах?

- С чем связаны ограничения каждого вида ресурсов?

- В чем заключается метод составления календарного плана с учетом обеспечения ресурсами?

- В чем заключается анализ реализуемости проекта?

- Что такое «конфликт ресурсов»?

- Что такое экономическая и финансовая реализуемость?

- Как определяется потребность в ресурсах?

- Какие различают типы запасов?

- В чем состоит цель создания запасов?

- Что такое «зависимый спрос»?

- Как можно определить сроки подачи заявки поставщикам?

- В чем преимущества системы управления запасами с фиксированной точкой заказа?

- В чем преимущества системы управления запасами с периодической проверкой уровня запасов?

- Какова схема расчета денежного потока по проекту?

- Денежные потоки по каким видам деятельности формируют представление обо всей системе денежных потоков, связанных с проектами?

- Может ли кэш-фло принимать отрицательные значения?

- О каких проблемах может сигнализировать кэш-фло, какие способы решения этих проблем существуют?

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОЕКТА

- Чем характеризуется коммерческая эффективность?

- Что такое поток реальных денег?

- Что включает в себя поток реальных денег от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности?

- Каково обязательное условие для принятия инвестиционного проекта?

- Назовите коэффициенты, позволяющие оценить финансовое положение предприятия.

- Что такое дисконтирование?

- Как определяется индекс приведения?

- Как определяется ставка дисконтирования?

- Что такое чистая приведенная стоимость?

- По какой причине не дисконтируются инвестиции?

- В чем заключаются недостатки показателей внутренней нормы рентабельности и чистого дисконтированного дохода?

- Что такое дисконтированный срок окупаемости?

Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТЕ

- Какие из видов рисков характерны для реализации проекта «получение высшего образования»?

- Из каких этапов состоит анализ рисков?

- Почему анализ риска должен выполняться всеми участниками проекта?

- Каковы объективные и субъективные факторы степени риска в проекте?

- С какой целью выполняется анализ чувствительности проекта?

- Какие сценарии включает в себя анализ чувствительности?

- Какова последовательность определения и анализа факторов, оказывающих влияние на результаты проекта?

9.2. Подготовка докладов

Для самостоятельного углубленного изучения теоретического материала по одной из тем дисциплины студентам предлагается подготовить доклад. Тема доклада выбирается по порядковому номеру студента в экзаменационной ведомости. Темы докладов студентов в одной группе не должны повторяться.

Темы докладов

1. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом.

2. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.

3. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).

4. Основные признаки проекта.

5. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.

6. Проекты - средства стратегического развития организации.

7. Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного цикла проекта

8. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его окружением).

9. Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на проект.

10. Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика, проблемы управления проектами в рамках основных организационных структур.

11. Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах и функциональных подразделениях.

12. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления.

13. Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость при управлении проектами.

14. Характеристика процессов инициации.

15. Характеристика процессов планирования.

16. Характеристика процессов исполнения.

17. Характеристика процессов мониторинга и управления.

18. Характеристика завершающих процессов.

19. Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

20.	Устав проекта: необходимость разработки	документа, этапы разработки, основные аспекты данного документа

21.	Основные аспекты планирования	проекта (дробление	на этапы, оценка трудозатрат, модели жизненного цикла проекта и т.п.).

22. Общее управление изменениями - характеристика процесса, причины н виды изменений, этапы процесса.

23. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».

24.	Иерархическая структура работ	- характеристика процесса, матрица ответственности, этапы разработки ИСР.

25.	Взаимосвязи операций проекта: способы	описания, типы зависимостей операций в сетевом графике, опережения и задержки.

26. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и результаты.

27. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы определения стоимости операций и проекта в целом.

28. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и результаты.

29. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, взаимосвязь показателей, используемых при применении метода освоенного объема.

30. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования бюджета, резервы, базовый план по стоимости, требования к финансированию

31. Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные подходы к управлению качеством.

32. Характеристика основных методов управления контролем качества.

33. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные методы и технологии планирования, результаты планирования.

34. Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, применяемые методы и технологии.

35. Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: процессы, используемые методы, результаты.

36. Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и полученные результаты.

37. Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: основные методы анализа и результаты процессов.

38. Общая характеристика процессов управления поставками.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Предпосылки перехода к управлению проектами.

- Особенности управления инвестиционными проектами.

- Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект».

- Цели проекта, их иерархия.

- Основные этапы и элементы проекта.

- Виды работ по проекту.

- Предварительное технико-экономическое обоснование.

- Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла.

- Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над проектом.

- Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта.

- Жизнеспособность проекта.

- Проблемы, способные помешать осуществимости проекта.

- Определение основных характеристик проекта.

- Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта.

- Определение организационных и технологических процессов.

- Назначение и сущность проектного анализа.

- Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложения.

- Назначение и содержание инвестиционного анализа.

- Виды проектного анализа.

- Учет рисков при инвестиционном анализе.

- Доходность, рентабельность и окупаемость проекта.

- Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование.

- Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта.

- Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта.

- Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.

- Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте.

- Оценка эффективности проекта различными его участниками.

- Способы, формы и источники финансирования инвестиций.

- Заемное финансирование. Лизинг.

- Экономический анализ проекта.

- Финансовый анализ проекта.

- Проектные риски и их виды.

- Стратегии управления рисками.

- Экспертная оценка рисков.

- Анализ чувствительности проекта.

- Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта.

- Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Рейтинговая система для оценки успеваемости студента

Балльные оценки для элементов контроля (очная форма обучения)

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 10 | 13 | 13 | 36 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Балльные оценки для элементов контроля (заочная форма обучения)

| Элементы учебной деятельности | Всего |
| --- | --- |
| Посещение занятий | 12 |
| Тестовый контроль | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 36 |
| Итого максимум за период: | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | 30 |
| Нарастающим итогом | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| ( 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний студентов дневной формы обучения по видам оценочных средств приведены в таблицах.

Баллы за выполнение тестовых заданий по дисциплине «Управление проектами»

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 22 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 19 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 14 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Баллы за выполнение контрольных работ по дисциплине «Управление проектами»

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа в форме реферата | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурированно дать информацию в письменном виде. | 32-36 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 24-31 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 15-23 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 10-14 |

Критерии оценки студента на экзамене по дисциплине «Управление проектами»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | - |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |